## Gesamtansicht
Gesamtübersicht
|  |  | Gesamt |  |  | Babic |  |  | Caasi |  |  | Czachor
|  | PSP-Code | Geplant | Differenz | Durchgeführt | Geplant | Differenz | Durchgeführt | Geplant | Differenz | Durchgeführt | Geplant | Differenz | Durchgeführt
Vorprojektphase |  | - | 35 | -5.7143 | 33 | 16 | -18.75 | 13 | 7 | 71.4286 | 12 | 12 | -33.3333 | 8
| Präsentation | - | 20 | -10 | 18 | 5 | -20 | 4 | 5 | 60 | 8 | 10 | -40 | 6
| Projektantrag | - | 7 | 57.1429 | 11 | 3 | 66.6667 | 5 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2
| Zeitaufzeichnung | - | 8 | -50 | 4 | 8 | -50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektmanagement |  | 1.1 | 92 | -41.3043 | 54 | 39 | -23.0769 | 30 | 29 | -58.6207 | 12 | 24 | -50 | 12
| Projektstart | 1.1.1 | 6 | 166.6667 | 16 | 2 | 300 | 8 | 2 | 100 | 4 | 2 | 100 | 4
| Projektkoordination | 1.1.2 | 15 | -13.3333 | 13 | 15 | -13.3333 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektcontrolling | 1.1.3 | 35 | -40 | 21 | 10 | -50 | 5 | 15 | -46.6667 | 8 | 10 | -20 | 8
| Projektabschluss | 1.1.4 | 36 | -88.8889 | 4 | 12 | -66.6667 | 4 | 12 | -100 | 0 | 12 | -100 | 0
Implementierung der Spielelogik |  | 1.2 | 110 | 5.4545 | 116 | 110 | -7.2727 | 102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12
| Fighting Game Grundlagen feststellen | 1.2.1 | 35 | -45.7143 | 19 | 35 | -45.7143 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erstellung der Spielemechaniken | 1.2.2 | 40 | 15 | 46 | 40 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einbinden der grafischen Inhalte | 1.2.3 | 10 | 310 | 41 | 10 | 170 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12
| Erstellung der Spieler-UI | 1.2.4 | 25 | -60 | 10 | 25 | -60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erstellung der Spiel-Assets |  | 1.3 | 110 | 18.1818 | 130 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 95 | -18.9474 | 77
| Charakter-Design | 1.3.1 | 45 | 48.8889 | 67 | 15 | -40 | 9 | 0 | 0 | 38 | 30 | -33.3333 | 20
| Spielelevel-Design | 1.3.2 | 30 | 23.3333 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.6667 | 35
| Verpixelung | 1.3.3 | 15 | -6.6667 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -6.6667 | 14
| Animation | 1.3.4 | 20 | -40 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -60 | 8
Erstellung von SFX&VFX |  | 1.4 | 118 | -59.322 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118 | -59.322 | 48 | 0 | 0 | 0
| Visuelle Kampfeffekte | 1.4.1 | 43 | -25.5814 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43 | -25.5814 | 32 | 0 | 0 | 0
| Charakter Voice-Over | 1.4.2 | 40 | -70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | -70 | 12 | 0 | 0 | 0
| UI-Effekte | 1.4.3 | 15 | -86.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -86.6667 | 2 | 0 | 0 | 0
| UI-Sounds | 1.4.4 | 20 | -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentation |  | 1.5 | 75 | 152 | 189 | 0 | 0 | 33 | 26 | 192.3077 | 76 | 49 | 63.2653 | 80
| Schreiben der DA | 1.5.1 | 39 | 323.0769 | 165 | 0 | 0 | 33 | 10 | 560 | 66 | 29 | 127.5862 | 66
| Plakat | 1.5.2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| Website | 1.5.3 | 26 | -46.1538 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | -100 | 0 | 20 | -30 | 14
|  | GESAMT | 540 | 5.5556 | 570 | 180 |  | 193 | 180 |  | 188 | 180 |  | 189

## Vorprojektphase
Vorprojektphase
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Notiz | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Caasi | Präsentation | Präsentation erstellt und bearbeitet | 2020-09-14 | 2 |  | Präsentation |  | 18 | 20 | -10
Czachor | Präsentation | Präsentation erstellt und bearbeitet | 2020-09-14 | 2 |  | Projektantrag |  | 11 | 7 | 57.1429
Caasi | Präsentation | Präsentation Aufnahme | 2020-09-16 | 3 |  | Zeitaufzeichnung |  | 4 | 8 | -50
Babic | Präsentation | Präsentation auf Powerpoint erstellt, als auch aufgenommen. | 2020-09-16 | 3 |  | Projektfortschritt |  | 0 | 0 | 0
Czachor | Projektantrag | Projektantrag schreiben | 2020-09-16 | 1
Czachor | Präsentation | Präsentation Aufnahme | 2020-09-16 | 3
Babic | Projektantrag | Projektantrag besprechen bzw. schreiben. | 2020-09-17 | 2 |  | GESAMT |  | 33 | 15 | 120
Babic | Projektantrag | Projektantrag-Version 1.0 fertiggestellt und eingereicht. | 2020-09-18 | 2
Caasi | Projektantrag | Projektantrag verbessert, Recherche an kostenlosen Sounds, Programm für Audio Erstellung eingerichtet | 2020-09-24 | 4
Babic | Projektantrag | Projektantrag verbessern | 2020-09-24 | 1 |  | Name | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Czachor | Projektantrag | Projektantrag verbessern | 2020-09-24 | 1 |  | Babic | 13 | 16 | -18.75
Caasi | Präsentation | Präsentation überarbeitet | 2020-10-04 | 2 |  | Caasi | 12 | 7 | 71.4286
Babic | Zeitaufzeichnung | Zeitaufzeichnungs-Layout zum Eintragen fertiggestellt | 2020-12-10 | 3 |  | Czachor | 8 | 12 | -33.3333
Caasi | Präsentation | Aufnehmen der dritten Präsi | 2021-01-14 | 1 |  | GESAMT | 33 | 35 | -5.7143
Babic | Präsentation | Aufnehmen der dritten Präsi | 2021-01-14 | 1
Czachor | Präsentation | Aufnehmen der dritten Präsi | 2021-01-14 | 1
Babic | Zeitaufzeichnung | Zeitaufzeichnung Updated | 2021-01-14 | 1

## Projektmanagement
Projektmanagement
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Notiz | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Babic | Projektstart | Betreuer/innen klarstellen, Hauptverantwortlichen wählen. An Projektantrag schreiben. | 2020-09-16 | 4 |  | Projektstart | 1.1.1 | 16 | 6 | 166.6667
Caasi | Projektstart | Betreuer/innen klarstellen, Hauptverantwortlichen wählen. An Projektantrag schreiben. | 2020-09-16 | 4 |  | Projektkoordination | 1.1.2 | 13 | 15 | -13.3333
Czachor | Projektstart | Betreuer/innen klarstellen, Hauptverantwortlichen wählen. An Projektantrag schreiben. | 2020-09-16 | 4 |  | Projektcontrolling | 1.1.3 | 21 | 35 | -40
Caasi | Projektcontrolling | Angehensweise von Design Pixelgrafik vertieft | 2020-09-17 | 4 |  | Projektabschluss | 1.1.4 | 4 | 36 | -88.8889
Czachor | Projektcontrolling | Projektantrag besprechen, Besprechung Angehensweise von Design Pixelgrafik | 2020-09-19 | 4 |  | GESAMT |  | 54 | 92 | -41.3043
Caasi | Projektcontrolling | Projektteammeeting, E-Mail Konto erstellt, Trello Board erstellt | 2020-10-01 | 4
Babic | Projektstart | ITP Machbarkeitsstudie Besprechung; Projektbesprechung mit Betreuer, Aufgaben aufgeteilt, Unity 2D Spiel mit Boxen, Steuerung, Health | 2020-10-01 | 4
Babic | Projektcontrolling | Projektbesprechung - weitere Schritte & nächste Projektbesprechung geplant (bis 05.11 weitere Gamemechanics + Animations) | 2020-10-14 | 2 |  | Name | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Czachor | Projektcontrolling | Weitere Schritte & nächste Projektbesprechung geplant | 2020-10-14 | 4 |  | Babic | 30 | 39 | -23.0769
Babic | Projektkoordination | Ausarbeitung der Fragestellung, Recherchiert zum Thema Hitboxes und weiteren "Fighting Game"-Mechaniken | 2020-10-22 | 4 |  | Caasi | 12 | 29 | -58.6207
Babic | Projektcontrolling | Projektbesprechung, aktuellen Stand übermittelt, als auch Aufgaben bis zum 26.11 ausgemacht | 2020-11-12 | 3 |  | Czachor | 12 | 24 | -50
Babic | Projektkoordination | Arbeiten unterteilen; Gegenwärtiger Stand, als auch Fragen geklärt | 2020-11-25 | 4 |  | GESAMT | 54 | 92 | -41.3043
Babic | Projektkoordination | Besprechung der weiteren Schritte; es können nicht alle Vorraussetzungen erfüllt werden | 2021-03-25 | 5
Babic | Projektabschluss | Klären der formellen Kriterien, Hochladen des Projekts + Dateien | 2021-04-21 | 4

## Implementierung der Spielelogik
Implementierung der Spielelogik
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Notiz | Arbeitspaket |  |  | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Recherche an Hitboxen. | 2020-09-24 | 3 |  | Fighting Game Grundlagen feststellen |  | 1.2.1 | 19 | 35 | -45.7143
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Unity Projekt erstellt, als auch Dummy-Sprites (Boxen); Spieler controlls erstellt und grundsätzliche funktionsweise implementiert. | 2020-10-02 | 6 |  | Erstellung der Spielemechaniken |  | 1.2.2 | 46 | 40 | 15
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | An Player Movement gearbeitet (Links- & Rechtsbewegung, Springen) | 2020-10-07 | 4 |  | Einbinden der grafischen Inhalte |  | 1.2.3 | 41 | 10 | 310
Babic | Erstellung der Spieler-UI | Healthbar erstellt, zweite Spieler Steuerung; 2 Animations - Idle und Punch; -> Unity State Machine | 2020-10-08 | 6 |  | Erstellung der Spieler-UI |  | 1.2.4 | 10 | 25 | -60
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Player Hitboxfarben zur unterscheidung geändert. Einfügen einer Block-Mechanic. Zusammenfügen von Assets und Particle Effects | 2020-11-05 | 5 |  | Gesamt |  |  | 116 | 110 | 5.4545
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Unityprojekt auf Github hochgeladen; Bugfix des Playerpunches nötig! Einfügen einer Block-Spielemechanik | 2020-11-13 | 4
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Trelloboard individuellen Aufgaben aktualisiert; Bugfix Playerpunch - BoxCastAll implementiert | 2020-11-13 | 6
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | Weitere Particle Effects eingefügt | 2020-11-17 | 3 |  | Name | Dauer | Geplant | Differenz
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Unityprojekt für WebGL exportiert, Nach "Fighting Game" üblichen Mechaniken rechachiert: Funktionsweisen und Mindestanzahl festgesetzt (Skizzen) | 2020-11-21 | 3 |  | Babic | 102 | 110 | -7.2727
Babic | Fighting Game Grundlagen feststellen | Grundlagen der Mechanics benennen | 2020-12-15 | 3 |  | Caasi | 2 | 0 | 0
Babic | Fighting Game Grundlagen feststellen | Weitere Grundlagen bestimmen | 2021-01-04 | 2 |  | Czachor | 12 | 0 | 0
Babic | Fighting Game Grundlagen feststellen | Auf Grundlagen geeinigt: Beide Chars gleich, außer einer stärkeren Attacke; Visuell auch unterscheidbar sein | 2021-01-07 | 3 |  | GESAMT | 116 | 110 | 5.4545
Babic | Erstellung der Spieler-UI | Player Hitboxes mithilfe von Unity Gizmos überschaubar gemacht -> Leichter anzupassen an jeweilige noch kommende Charaktere | 2021-01-14 | 2
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Soundmanager implementiert -> Schwierigkeiten beim abspielen eines Audiofiles | 2021-01-19 | 3
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Bugfix des Soundfiles -> neuer Sound; Grundgedanke wenn Spieler geschlagen, geblockt, gesprungen --> dann Sounds; weiters Hintergrundsound geplant | 2021-02-06 | 3
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | Neuer Dummy Char eingebunden (mit allen Animationen) ; Visuell passend, sollte als Grundlage genommen werden; zB: statt Schwert lineal --> ein Professor | 2021-02-11 | 4
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | Neue Map & neue Sounds eingebunden; TGM-Lifte gute Idee; Gedanke: Man könnte sich als Schüler hochkämpfen bis 9ten Stock! | 2021-02-20 | 4
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | Für neuen Dummy Char: Sprung Animation erstellt; als auch in Unity State Machine eingebunden | 2021-02-27 | 1
Babic | Fighting Game Grundlagen feststellen | Sprung Logik erstellt; Beim Springen, schnell nach oben, wenn Steigung=0 schnell nach unten; realistisch Erstellt mit Gravitation | 2021-03-04 | 4
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | Bloom Effekt erstellt: Spiel schon visuell ansprechend; --> Shader | 2021-03-11 | 2
Caasi | Einbinden der grafischen Inhalte | Unterschtützen bei Erstellung von Bloom Effekt | 2021-03-11 | 2
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | On-Hit Shader Effekt erstellt; Spieler wird geschlagen, so wird er mit roter Farbe umrandet (On-Hit Effekt) | 2021-03-18 | 5
Babic | Fighting Game Grundlagen feststellen | Große Hürde: Transitions der Animationen verbuggt; Nicht genügend Zeit um Logikfehler zu finden (nur noch paar Wochen); Mit Betreuer weiteres vorgehen besprechen! | 2021-03-25 | 4
Czachor | Einbinden der grafischen Inhalte | Recherche von Spielemenüs | 2021-04-01 | 4
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Logik der Transitions der Animationen umdacht und implementiert: Keine Unity State Machine Transitions mehr; Die Animationen werden durch das Script gesteuert | 2021-04-01 | 5
Czachor | Einbinden der grafischen Inhalte | Planen und Erstellen von einem Spielemenü | 2021-04-03 | 4
Czachor | Einbinden der grafischen Inhalte | Spielemenüfunktion Lautstärke hinzugefügt | 2021-04-03 | 4
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | 2 Spieler Charaktere eingebunden mit den Selben Spielmechaniken (die unterschiedlichen Schläge müssen noch designed werden) | 2021-04-05 | 3
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | Aktualisierte Spielemap eingefügt (mehr im Hintergrund usw.) | 2021-04-06 | 1
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | HeavyPunch- & Sprungkick-Animation für jeweilige Charaktere erstellt | 2021-04-07 | 1
Babic | Fighting Game Grundlagen feststellen | Logik hinter den neuen Attacken implementiert (HeavyPunch dauert länger und emitiert mehr Schaden; Sprungkick muss während Sprung ausgeführt werden) | 2021-04-07 | 3
Babic | Erstellung der Spieler-UI | Einbinden des fertigen Spielemenüs in das Spiel. | 2021-04-08 | 2
Babic | Einbinden der grafischen Inhalte | 2 weitere Hintergrund animationen durchdacht, als auch implementiert; --> Spiel wirkt "lebendiger" | 2021-04-08 | 3
Babic | Erstellung der Spielemechaniken | Anpassen des Schaden, als auch weitere Werte angepasst; Letzes Ordnen der Datein/Animationen | 2021-04-08 | 4

## Erstellung der Spiel-Assets
Erstellung der Spiel-Assets
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Notiz | Arbeitspaket |  |  | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Czachor | Verpixelung | Auseinandersetzung/Tutorials über Tools und Programme | 2020-09-20 | 3 |  | Charakter-Design | 1.3.2 |  | 67 | 45 | 48.8889
Czachor | Verpixelung | Auseinandersetzung/Tutorials über 2D Pixelgrafik | 2020-09-22 | 4 |  | Spielelevel-Design | 1.3.3 |  | 37 | 30 | 23.3333
Babic | Charakter-Design | Box als Dummy-Charakter erstellt | 2020-09-28 | 2 |  | Verpixelung | 1.3.4 |  | 14 | 15 | -6.6667
Babic | Spielelevel-Design | Grundlegende 2D "Pixel Art" Map erstellt | 2020-09-30 | 2 |  | Animation | 1.3.5 |  | 12 | 20 | -40
Babic | Charakter-Design | Dummy Charakter "Stickman" erstellt; Hat eigene Animationen: Schlag, Block, Gehen | 2020-10-08 | 7 |  | Gesamt |  |  | 118 | 90 | 31.1111
Babic | Animation | Erstellung von Concept Arts für jeweilige Animationen (Geplant z.B: Sprungkick) | 2020-10-22 | 4
Czachor | Charakter-Design | Erstellung eines richtigen Dummy Charakters/Skellet | 2020-11-05 | 3
Czachor | Charakter-Design | Animationen des Dummy Charakters erstellt: Gehen, Schlagen, Blocken | 2020-11-07 | 4 |  | Name | Dauer | Geplant | Differenz
Czachor | Verpixelung | Mülltonne fotografiert, als auch verpixelt | 2020-11-14 | 3 |  | Babic | 15 | 15 | 0
Czachor | Charakter-Design | Ersten Charakter gezeichnet, als auch animiert | 2020-11-19 | 2 |  | Caasi | 38 | 0 | 0
Czachor | Spielelevel-Design | Erstellung eines provisorischen Hintergrunds (TGM-Lifte) | 2021-01-10 | 4 |  | Czachor | 77 | 95 | -18.9474
Czachor | Charakter-Design | Erstellung eines weiteren Dummy Charakters | 2021-01-11 | 4 |  | GESAMT | 130 | 110 | 18.1818
Czachor | Spielelevel-Design | Recherche von Spielhintergründen | 2021-01-19 | 2
Czachor | Spielelevel-Design | Recherche zur Erstellung von Hintergründen | 2021-01-26 | 5
Czachor | Spielelevel-Design | Provisorischen Hintergrund überarbeitet | 2021-02-03 | 4
Czachor | Charakter-Design | Recherche von Charakterdesign, Uneinigkeit im Projekt | 2021-02-06 | 3
Czachor | Verpixelung | Erstellung und Verpixelung von Hintergrundobjekten | 2021-02-11 | 4
Czachor | Charakter-Design | Zusammenarbeit mit Caasi und Übergabe der Charaktererstellung | 2021-02-17 | 4
Caasi | Charakter-Design | Recherche für die Erstellung eines Charakters | 2021-02-18 | 4
Caasi | Charakter-Design | Funktionen von Aseprite angeschaut | 2021-02-25 | 3
Czachor | Spielelevel-Design | Prototyp eines zweiten Hintergrundes | 2021-02-25 | 3
Czachor | Spielelevel-Design | Fotos von Orten (Aufzüge, Hof, Schuleingang) in der Schule gemacht | 2021-03-03 | 2
Caasi | Charakter-Design | Charakter gezeichnet | 2021-03-04 | 4
Caasi | Charakter-Design | Charakter gezeichnet | 2021-03-06 | 3
Czachor | Spielelevel-Design | Zweiten Hintergrund mittels Foto Verpixelung bearbeitet | 2021-03-09 | 4
Caasi | Charakter-Design | Animationen des Charakters erstellt | 2021-03-11 | 4
Caasi | Charakter-Design | Animationen des Charakters bearbeitet | 2021-03-18 | 5
Czachor | Spielelevel-Design | Details im ersten Spielhintergrund erstellt und hinzugefügt | 2021-03-18 | 5
Czachor | Spielelevel-Design | Zweiten Hintergrund bearbeitet | 2021-03-19 | 3
Caasi | Charakter-Design | Animationen des Charakters verfeinert | 2021-03-25 | 4
Czachor | Animation | Ersten Hintergrund Animiert | 2021-03-26 | 5
Caasi | Charakter-Design | Zweiten Charakter erstellt | 2021-04-01 | 4
Czachor | Spielelevel-Design | Ersten Hintergrund bearbeitet und fertiggestellt | 2021-04-02 | 3
Caasi | Charakter-Design | Animationen des zweiten Charakters erstellt | 2021-04-08 | 4
Caasi | Charakter-Design | Animationen des zweiten Charakters bearbeitet | 2021-04-09 | 3
Czachor | Animation | Charakter in ersten Hintergrund in Animation eingebunden | 2021-04-09 | 3

## Erstellung von SFX&VFX
Erstellung von SFX&VFX
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Notiz | Arbeitspaket |  |  | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Particle System recherche und anlernen | 2020-10-08 | 4 |  | Visuelle Kampfeffekte |  | 1.4.1 | 32 | 43 | -25.5814
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Particle System Effekte erstellt | 2020-10-15 | 3 |  | Charakter Voice-Over |  | 1.4.2 | 12 | 40 | -70
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Recherche Glow Effekt in Unity | 2020-10-22 | 2 |  | UI-Effekte |  | 1.4.3 | 2 | 15 | -86.6667
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Explosion und Blut Particle verfeinert | 2020-11-05 | 1 |  | UI-Sounds |  | 1.4.4 | 2 | 20 | -90
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Erstellen von Effekten und Recherche von Block-Effekten | 2020-11-12 | 4 |  | Gesamt |  |  | 48 | 118 | -59.322
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Recherche URP | 2020-11-26 | 4
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Erstellen von Effekten | 2020-12-17 | 4
Caasi | Charakter Voice-Over | Beispiel-Sounds ausgewählt | 2021-01-07 | 4 |  | Name | Dauer | Geplant | Differenz
Caasi | Charakter Voice-Over | Sounds anhand der Beispiele aufgenommen | 2021-01-14 | 4 |  | Babic | 0 | 0 | 0
Caasi | Charakter Voice-Over | Sounds bearbeitet | 2021-01-21 | 4 |  | Caasi | 48 | 118 | -59.322
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Glow-Effekt recherchiert | 2021-01-28 | 3 |  | Czachor | 0 | 0 | 0
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Glow-Effekt erstellt | 2021-02-11 | 4 |  | GESAMT | 48 | 118 | -59.322
Caasi | Visuelle Kampfeffekte | Glow-Effekt im Spiel implementiert | 2021-02-18 | 3
Caasi | UI-Effekte | Recherche UI-Effekte | 2021-02-20 | 2
Caasi | UI-Sounds | Recherche UI-Sounds | 2021-02-20 | 2

## Dokumentation
Dokumentation
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Notiz | Arbeitspaket |  |  | Gesamtdauer | Geplant | Differenz
Czachor | Website | Website Erstellung begonnen, 1. Logo entworfen | 2020-09-24 | 5 |  | Schreiben der DA | 1.5.1 |  | 165 | 39 | 323.0769
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation State-of-the-Art | 2020-11-19 | 11 |  | Plakat | 1.5.2 |  | 10 | 10 | 0
Babic | Schreiben der DA | Dokumentation State-of-the-Art | 2020-11-19 | 10 |  | Website | 1.5.3 |  | 14 | 26 | -46.1538
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation State-of-the-Art | 2020-11-19 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Caasi | Plakat | Layout vom Plakatt erstellt | 2020-12-09 | 6 |  | Gesamt |  |  | 189 | 75 | -100
Czachor | Website | Website verbessern/PlaceHolder entfernen | 2020-12-09 | 4
Czachor | Website | Gifs und Bilder zur visuellen Darstellung hinzugefügt | 2020-12-10 | 3 |  | Name | Dauer | Geplant | Differenz
Caasi | Plakat | Plakatt überarbeitet und fertiggestellt | 2020-12-10 | 3 |  | Babic | 33 | 0 | 0
Czachor | Schreiben der DA | Verbesserungsvorschläge | 2021-01-13 | 2 |  | Caasi | 76 | 26 | 192.3077
Caasi | Plakat | Plakatt weiters überarbeitet | 2021-01-14 | 1 |  | Czachor | 80 | 49 | 63.2653
Czachor | Website | Website fortschritt bearbeitet | 2021-01-14 | 2 |  | GESAMT | 189 | 75 | 152
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - State-of-the-Art schreiben | 2021-02-21 | 5
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation State-of-the-Art | 2021-02-23 | 3
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation State-of-the-Art | 2021-02-24 | 4
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - State-of-the-Art schreiben | 2021-02-24 | 6
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation State-of-the-Art | 2021-02-25 | 4
Czachor | Schreiben der DA | Korrektur Dokumentation State-of-the-Art | 2021-02-28 | 4
Babic | Schreiben der DA | Planung Konzept, Implementierung, Retrospektive | 2021-03-10 | 3
Czachor | Schreiben der DA | Planung - Dokumentation Konzept Implementierung Retrospektive | 2021-04-08 | 4
Caasi | Schreiben der DA | Planung Konzept, Implementierung, Retrospektive | 2021-04-10 | 5
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - Konzept schreiben | 2021-04-12 | 5
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - Konzept schreiben | 2021-04-14 | 6
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation Konzept | 2021-04-15 | 3
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation Konzept | 2021-04-16 | 6
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation Implementierung | 2021-04-16 | 4
Babic | Schreiben der DA | Dokumentation Konzept | 2021-04-16 | 5
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation Konzept | 2021-04-17 | 4
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation Implementierung | 2021-04-17 | 3
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - Implementierung schreiben | 2021-04-17 | 6
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - Implementierung schreiben | 2021-04-18 | 3
Caasi | Schreiben der DA | Verbesserung des Konzepts | 2021-04-19 | 3
Czachor | Schreiben der DA | Dokumentation - Retrospektive schreiben | 2021-04-19 | 5
Czachor | Schreiben der DA | Korrektur - Dokumentation Konzept | 2021-04-19 | 3
Babic | Schreiben der DA | Dokumentation Implementierung | 2021-04-19 | 7
Caasi | Schreiben der DA | Dokumentation Implementierung und Retrospektive | 2021-04-20 | 12
Babic | Schreiben der DA | Dokumentation Retrospektive | 2021-04-20 | 3
Babic | Schreiben der DA | Verbesserung der Arbeit, als auch Schreiben der Einführung, Glossar, etc. | 2021-04-20 | 2
Caasi | Schreiben der DA | Verbesserung von Implementierung und Retrospektive | 2021-04-21 | 4
Czachor | Schreiben der DA | Korrektur - Dokumentation Implementierung | 2021-04-21 | 3
Czachor | Schreiben der DA | Korrektur - Dokumentation Retrospektive | 2021-04-21 | 2
Babic | Schreiben der DA | Weitere Bearbeitung des Latex-Files; Problem mit "/setauthor" | 2021-04-21 | 3

## Diagramme_
Bezeichnung | Geplant | Durchgeführt | Babic | 193
Vorprojektphase | 35 | 33 | Caasi | 188
Projektmanagement | 92 | 54 | Czachor | 189
Implementierung der Spielelogik | 110 | 116
Erstellung der Spiel-Assets | 118 | 130
Erstellung von SFX&VFX | 110 | 48
Dokumentation | 75 | 189

## Kompatibilitätsbericht (hidden)
Kompatibilitätsbericht für Zeitaufzeichnung.xls
Erstellt am 21.02.2019 13:03
Wenn die Arbeitsmappe in einem früheren Dateiformat gespeichert oder in einer früheren Version von Microsoft Excel geöffnet wird, sind die aufgeführten Features nicht verfügbar.
Erheblicher Funktionalitätsverlust | Anzahl | Version
Einige Zellen in dieser Arbeitsmappe enthalten Regeln zur Datenüberprüfung, die sich auf Werte in anderen Arbeitsblättern beziehen. Diese Regeln werden nicht gespeichert. | 8
| Grobentwicklung'!A1:B48 | Excel 97-2003
Grobentwicklung'!A50:B65536
| Feinentwicklung'!A:B | Excel 97-2003
| Tests und Abnahme'!A1:A21 | Excel 97-2003
Tests und Abnahme'!B:B